## Carta Gantt
Actividades | Inicio | Fin | Meses | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | ... | 2067
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
 | time axis 2027-01-01 to 2067-01-01
Fase de Estudio | 2027-01-01 | 2029-10-01 | 34
Fase de Construcción | 2029-11-01 | 2030-10-01 | 12
Fase Operación | 2030-11-01 | 2066-12-01 | 434
Fase Cierre | 2067-01-01 | 2067-12-01 | 12
Cómo editar esta carta Gantt:
1. Escriba las fechas en las columnas Inicio y Fin (celdas amarillas, texto azul). La barra verde se dibuja automáticamente.
2. Formato de fecha: use el primer día del mes (ej. 01-11-2029). Se muestra como mmm-aaaa.
3. Para agregar una actividad: copie una fila existente hacia abajo (así se copia también el formato condicional) y cambie nombre y fechas.
4. La columna 'Meses' se calcula sola con DATEDIF; no la escriba a mano.
5. La columna '...' representa los años 2031-2066 (operación continua) y la columna '2067' el año de cierre.
Fuente de los datos: cronograma entregado por el usuario (imagen de la carta Gantt del proyecto). Las fechas son supuestos del proyecto, no hay otra fuente externa.